[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   31.12.2013 года  № 1503
Об утверждении  плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения, 
направленные на повышение 
эффективности образования»

 на 2013 - 2018 годы      

          В  рамках реализации постановления Правительства Вологодской области от 25 февраля 2013 г. № 201 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013 - 2018 годы.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Изменения,  направленные на повышение эффективности образования»  на 2013 - 2018 годы (прилагается).

2. Управлению образования района (Д.А.Соловьев) организовывать проведение мониторинга реализации плана ежегодно в срок до 1 сентября.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района С.И.Неронову.

Справку об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно не позднее 1 октября.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  района:                                   
Е.В. Шашкин

Утвержден

Постановлением администрации 
Белозерского района

от  31.12. 2013 г. № 1503
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») «ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2013 - 2018 ГОДЫ

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение субсидий из областного бюджета на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р) включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования

	  № п/п
	
	
	 2012 г.  
	 2013 г.  
	 2014 г.  
	  2015 г.  
	 2016 г.  
	 2017 г.  
	 2018 г.  

	1.    
	Численность детей в       
возрасте 1 - 7 лет        
	 чел.
	1055
	1057
	1059
	1060
	1060
	1062
	1062

	2.    
	Охват детей программами   
дошкольного образования   
	    %    
	75%
	75%
	75%
	76%
	77%
	83%
	83%

	3.    
	Численность воспитанников 
дошкольных образовательных
организаций               
	чел.
	789
	790
	790
	810
	820
	880
	880

	4.    
	Потребность в увеличении  
числа мест в дошкольном   
образовании (нарастающим  
итогом)                   
	  мест   
	60
	60
	62
	56
	57
	37
	37

	5.    
	Инструменты сокращения    
очереди в дошкольные      
образовательные           
организации (ежегодно) -  
всего                     
	  мест   
	20
	0
	0
	20
	0
	140
	0

	5.1.  
	за счет увеличения числа  
мест в группах            
кратковременного          
пребывания                
	  мест   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.2.  
	за счет расширения        
альтернативных форм       
дошкольного образования   
	  мест   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3.  
	за счет вновь создаваемых 
мест в дошкольных         
образовательных           
организациях - всего, из  
них:                      
	  чел.   
	20
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3.1.
	строительство новых зданий
дошкольных образовательных
организаций               
	  чел.   
	0
	0
	0
	20
	0
	140
	0

	5.3.2.
	создание дополнительных   
мест в функционирующих    
дошкольных образовательных
организациях              
(реконструкция)           
	  чел.   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3.3.
	возврат и реконструкция   
ранее переданных зданий   
дошкольных образовательных
организаций               
	  чел.   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.3.4.
	реконструкция с           
увеличением мощности      
дошкольных образовательных
организаций               
	  чел.   
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.    
	Численность работников    
дошкольных образовательных
организаций, в том числе  
педагогических работников 
	  чел.   
	271
	272
	272
	280
	280
	285
	285

	7.    
	Число воспитанников       
организаций дошкольного   
образования в расчете на 1
педагогического работника 
	  чел.   
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

	  № п/п
	                        Мероприятия                        
	    Ответственные    
	Сроки      
реализации 
	         Показатель          

	   РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОЧЕРЕДНОСТИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   

	1.1.
	Реализация  ведомственной целевой программой «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2012 – 2014 годы», утверждённой приказом управления образования № 59 от 29.10.2012 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013-2015 годы
	отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена  возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5-7 лет, обучающихся в школе

	1.2.
	Подписание соглашения с Департаментом образования Вологодской области о предоставлении субсидии на реализацию программ (проектов)  развития дошкольного образования (при выделении средств федерального бюджета на предоставление субсидий  на софинансирование реализации программ (проектов) развития дошкольного образования.  
	
	2013 год
	

	1.3.
	Мониторинг, анализ и оценка эффективности реализации ведомственной целевой программой «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2012 – 2014 годы», утверждённой приказом управления образования № 59 от 29.10.2012 г. (с последующими изменениями и дополнениями)
	
	2013-2015 годы  


	

	 2.  
	СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В            
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ     ТИПОВ, А ТАКЖЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ    
	
	
	

	 2.1.
	Реализация мероприятий по строительству детского сада на 140 мест и модульного быстровозводимого здания на 80 мест, созданию групп кратковременного  пребывания на имеющихся площадях образовательных и иных учреждений в соответствии с долгосрочной целевой программой «Реконструкция и строительство детских садов на территории области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 21 июня 2011 года № 726, муниципальной  программой  развития дошкольного образования                                                
	Администрация Белозерского муниципального района, 
управление образования Белозерского муниципального района      

	2013 - 2018
годы       
	отношение численности детей 1-7 лет, которым предоставлена  возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 1-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте  5-7 лет, обучающихся в школе

	 3.  
	ОБНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К УСЛОВИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ   ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОНИТОРИНГ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ         
	
	
	

	 3.1.
	Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов с целью направления предложений о внесении         изменений в СанПиН 2.4.1.2660-10 надзорным органам и  Минобрнауки России                                         
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2014
годы       
	

	 4.  
	СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА   
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                    
	
	
	

	 4.1.
	Разработка мер поддержки предпринимателей, организующих    
деятельность негосударственных дошкольных организаций      
	Администрация Белозерского муниципального района,

Управление образования Белозерского муниципального района      
	2013 - 2018
годы       
	удельный вес численности     
детей дошкольного возраста,  
посещающих негосударственные 
организации дошкольного      
образования, предоставляющие 
услуги дошкольного           
образования, в общей         
численности детей, посещающих
образовательные организации  

	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                   

	 5.  
	ВНЕДРЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ      СТАНДАРТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                         
	
	
	

	 5.1.
	Организация внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного      образования                                                
	Управление образования Белозерского муниципального района      
	 2014 год  
	отношение численности детей 1- 7 лет, которым             
предоставлена возможность    
получать услуги дошкольного  
образования, к численности   
детей в возрасте 1 - 7 лет,  
скорректированной на         
численность детей в возрасте 
5 - 7 лет, обучающихся в     
школе                        

	 5.2.
	Актуализация (разработка)     образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного   образования 
 
	Руководители             дошкольных          образовательных            организаций,          педагогические          работники              дошкольных

	2014 - 2016
годы       
	

	 6.  
	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       
	
	
	

	 6.1.
	Разработка должностных инструкций педагогических работников образовательных организаций    дошкольного образования, включающих нормы взаимодействия   педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование самостоятельности, инициативности и      ответственности дошкольников,    в соответствии с рекомендациями                           
	Руководители             дошкольных          образовательных            организаций
	2014 - 2018
годы       
	удельный вес численности     
педагогических работников    
дошкольного образования,     
получивших педагогическое    
образование или прошедших    
переподготовку или повышение 
квалификации по данному      
направлению, в общей         
численности педагогических   
работников дошкольного       
образования                  

	 6.2.
	Повышения квалификации и  переподготовки педагогических и руководящих работников дошкольного образования                                    
	Управление образования Белозерского муниципального района с участием руководителей             дошкольных          образовательных            организаций          
	2013 - 2014
годы       
	

	 7.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                
	
	
	

	 7.1.
	Проведение социологических и психолого-педагогических      
исследований в области дошкольного образования,            
направленных на выявление факторов, влияющих на качество   
дошкольного образования, а также ожиданий родителей и      
образовательного сообщества относительно качества          
дошкольного образования                                    
	Управление образования Белозерского муниципального района        
	2013 - 2014
годы       
	удельный вес муниципальных   
образовательных организаций  
дошкольного образования, 
в которых оценка деятельности организаций , их  
руководителей и основных     
категорий работников         
осуществляется на основании  
показателей эффективности    
деятельности 
муниципальных образовательных
организаций дошкольного      
образования (не менее чем в  
80% муниципальных            
образований)                 

	 7.3.
	Участие в разработке методических рекомендаций по подготовке         экспертов для независимой аккредитации образовательных     организаций дошкольного образования в соответствии с       требованиями развития способностей, стимулирования         инициативности, самостоятельности и ответственности       дошкольников                                               
	Управление образования Белозерского муниципального района
	 2014 год  
	

	 7.4.
	Уточнение порядка формирования муниципального задания для  образовательных организаций дошкольного образования,       
включая показатели качества предоставления услуг по        
дошкольному образованию                                    
	Управление образования Белозерского муниципального района     
	2013 - 2014
годы       
	

	                                    ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ                                     

	 8.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА С 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ                                                
	
	
	

	 8.1.
	Разработка требований к трудовой деятельности              
педагогических работников, других категорий работников     
образовательных организаций дошкольного образования,       
направленных на достижение показателей качества этой       
деятельности (показателей качества, обозначенных в модели  
«эффективного контракта»), на основе методических          
рекомендаций Минобрнауки России в соответствии с           
федеральными нормативными правовыми актами                 
	Управление образования Белозерского муниципального района с участием руководителей             дошкольных          образовательных            организаций          
	2013 - 2014
годы       
	отношение среднемесячной     
заработной платы             
педагогических работников    
муниципальных             
образовательных организаций  
дошкольного образования к    
средней заработной плате в   
общем образовании региона    

	 8.2.
	Разработка и апробация моделей реализации «эффективного    
контракта» в образовательных организациях дошкольного      
образования, включая разработку методики расчета размеров  
оплаты труда и критериев оценки деятельности различных     
категорий персонала организаций на основе методических     
рекомендаций Минообрнауки России в соответствии с          
федеральными нормативными правовыми актами                 
	
	2013 - 2014
годы       
	

	 8.3.
	Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в  дошкольном образовании                                     
	
	2013 - 2014
годы       
	

	 8.4.
	Планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение  оплаты труда педагогических работников образовательных     организаций дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597   «О мероприятиях по реализации государственной социальной    политики»                                                 
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2018
годы       
	

	 9.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОШКОЛЬНОГО     
ОБРАЗОВАНИЯ                                                
	
	
	

	 9.1.
	Разработка Положения по стимулированию   
руководителей образовательных организаций дошкольного      
образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых     
муниципальных услуг учреждением и эффективностью         
деятельности руководителя образовательной организации      
дошкольного образования в соответствии с методическими рекомендациями      
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2014
годы       
	отношение среднемесячной     
заработной платы             
педагогических работников    муниципальных образовательных организаций  дошкольного образования к    средней заработной плате в   
общем образовании региона    

	9.2.
	Подготовка рекомендаций для муниципальных образовательных организаций дошкольного образования по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции работников                       
	
	2013 - 2014
годы       
	

	 9.3.
	Внесение изменений в трудовой договор и должностную инструкцию руководителя дошкольной образовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями 
	
	2013 - 2014
годы       
	

	9.4.
	Внесение изменений и дополнений в коллективный договор муниципальной образовательной организации в соответствии с методическими рекомендациями 
	Муниципальные дошкольные образовательные организации
	
	

	 9.5.
	Проведение работы по заключению трудовых договоров с       
руководителями муниципальных  образовательных организаций дошкольного образования в  соответствии с типовой формой договора                     
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2018
годы       
	

	 9.6.
	Планирование дополнительных расходов бюджета на повышение  оплаты труда педагогических работников образовательных     организаций дошкольного образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597    «О мероприятиях по реализации государственной социальной   политики»                                                  
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2018
годы       
	

	10.  
	ИНФОРМАЦИОННОЕ И МОНИТОРИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВВЕДЕНИЯ     ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА                                     
	
	
	

	10.1.
	Проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах,  
публикации в средствах массовой информации, проведение     
семинаров и другие мероприятия                             
	Управление образования Белозерского муниципального района


	2014 - 2018
годы       
	удовлетворенность населения  
доступностью и качеством     
реализации программ          
дошкольного образования      

	10.2.
	Организация сбора и предоставление информации о введении   
эффективного контракта, включая показатели развития        
дошкольного образования, в соответствии с заключенными     
соглашениями                                               
	
	2015 год,  
2017 год   
	


5. Показатели повышения эффективности и качества

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

	 № п/п
	   Наименование показателя    
	Единица  
измерения
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	       Результаты        

	1. 
	Отношение численности детей 3 
- 7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги   
дошкольного образования, к    
численности детей в возрасте 3
- 7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5
- 7 лет, обучающихся в школе  
(проценты)                    
	проценты 
	 100   
	 100   
	 100   
	 100   
	 100   
	 100   
	всем детям в возрасте от 
3 до 7 лет будет         
предоставлена возможность
получения дошкольного    
образования              

	2. 
	Удельный вес численности      
дошкольников, обучающихся по  
образовательным программам    
дошкольного образования,      
соответствующим требованиям   
стандартов дошкольного        
образования, в общем числе    
дошкольников, обучающихся по  
образовательным программам    
дошкольного образования       
	проценты 
	   0   
	   0   
	  15   
	  50   
	  75   
	 100   
	во всех образовательных  
организациях дошкольного 
образования будут        
реализованы              
образовательные программы
дошкольного образования, 
соответствующие          
требованиям федеральных  
государственных          
образовательных          
стандартов дошкольного   
образования              

	3. 
	Удельный вес численности детей
дошкольного возраста,         
посещающих негосударственные  
организации дошкольного       
образования, предоставляющие  
услуги дошкольного            
образования, в общей          
численности детей, посещающих 
образовательные организации   
дошкольного образования       
	проценты 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	всем детям в возрасте от 
3 до 7 лет будет         
предоставлена возможность
получения дошкольного    
образования              

	4. 
	удельный вес муниципальных   
образовательных организаций  
дошкольного образования, 
в которых оценка деятельности организаций, их  
руководителей и основных     
категорий работников         
осуществляется на основании  
показателей эффективности    
деятельности 
муниципальных образовательных
организаций дошкольного      
образования 
	проценты 
	   0   
	  35,7 
	  67,8 
	  78,6 
	  9,.8 
	 100   
	

	5. 
	Отношение среднемесячной      
заработной платы              
педагогических работников     
муниципальных           
образовательных организациях  
дошкольного образования к     
средней заработной плате в    
общем образовании             
соответствующего региона      
	проценты 
	82,6%
	83,1%
	84,6%
	85,3%
	86,2%
	87,3%
	средняя заработная плата 
педагогических работников
образовательных          
организаций дошкольного  
образования будет        
соответствовать средней  
заработной плате в сфере 
общего образования в     
соответствующем регионе. 
Повысится качество       
кадрового состава        
дошкольного образования  


II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение

эффективности и качества услуг в сфере образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися муниципальных образовательных учреждений новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

участие в мониторинге уровня подготовки и социализации обучающихся;

изучение региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

разработку и принятие комплекса мер по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализация проектов «Дистанционное обучение детей-инвалидов», «Инклюзивное образование».

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднеобластного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики

системы общего образования

	
	Ед. изм. 
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.

	Численность детей и молодежи 7 - 17 лет
	человек
	1 614
	1570
	1550
	1555
	1562
	1570
	1595

	Численность обучающихся по программам  
общего образования                     
	человек
	1542
	1517
	1534
	1537
	1543
	1557
	1580

	Число обучающихся в расчете на 1       
учителя                                
	 человек 
	 10,4  
	 10,3  
	 10,5
	 11,0  
	 11,0  
	 11,1  
	 12,3  

	Удельный вес численности обучающихся   
организаций общего образования,        
обучающихся по новым федеральным       
государственным образовательным        
стандартам к 2018 году обучаться по    
федеральным государственным            
образовательным стандартам будут все   
школьники 1 - 8 классов) <*>           
	    %    
	 21


	 30,6 
	 42,8
	 53
	 64,2
	 71,3
	 80   




4. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере общего образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

	№ п/п
	Наименование показателя            
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Показатель

	ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

	1
	КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ:  
	
	
	

	1.1.
	начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения

учащихся по новому федеральному   государственному образовательному стандарту:

закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым  опытом и т.д.)
	Управление образования Белозерского муниципального района,

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений»
	2013 – 2014 годы
	удельный вес численности     обучающихся организаций      общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным  образовательным стандартам.

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования.

	1.2.
	основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения   учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и  методических пособий, повышение квалификации   педагогов, создание сетей по обмену передовым  опытом, универсальной безбарьерной среды)
	
	2013 – 2018 годы
	

	2
	ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ   ПОДГОТОВКИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ:                
	
	
	

	2.1.
	подготовка предложений по методологии и инструментарию для мониторинга готовности  

обучающихся к освоению основных   общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего   образования, комплексного мониторинга   готовности учащихся основной школы (8 класс) к      выбору образовательной и профессиональной    траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных       организаций                             
	Управление образования Белозерского муниципального района,

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений»
	2013 год
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

              

	2.2.
	подготовка предложений по участию в пилотной                                          

апробации, в том числе в проведении сбора и                        

обработки первичных данных, подготовки и       принятия нормативных актов по результатам  проведения мониторинга на постоянной основе    
	
	2013 – 2018 годы
	

	2.3.
	участие в проведении и анализе результатов                             мониторинга                                    
	
	2014 год
	

	3
	ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:                              
	
	
	

	3.1.
	разработка и принятие муниципальной программы подготовки и переподготовки муниципальных   педагогических кадров: 

- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;    

- выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; 

- меры социальной поддержки молодых педагогов; 

- развитие системы наставничества;            

 - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров                                    
	Управление образования Белозерского муниципального района,

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений»
	2013 – 2014 годы

2014 – 2018 годы
	удельный вес численности обучающихся по  модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и  высшего профессионального педагогического образования,    а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников            

	ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               

	4
	ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЩЕГО       ОБРАЗОВАНИЯ:                                   
	
	
	

	4.1.
	подготовка нормативных правовых актов об оценке качества общего образования в области с учетом федеральных методических рекомендаций по  показателям эффективности деятельности     подведомственных муниципальных организаций   общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации заработной платы    педагогических работников                          
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 год
	удельный вес/число муниципальных общеобразовательных организаций, в которых    оценка деятельности   их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей  эффективности деятельности подведомственных  муниципальных организаций общего образования                           

	4.2.
	разработка показателей эффективности   деятельности учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников         
	
	2013 год
	

	5
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «ДИСТАНЦИОННОЙ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ», «ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
	Управление образования Белозерского муниципального района
	
	Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения

Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья

	ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ                              

	6
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:                    
	
	
	

	6.1.
	разработка муниципальных моделей эффективного контракта в общем образовании на основе региональных.


	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 год
	отношение среднемесячной заработной платы  педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в регионе; удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций                           

	6.2.
	реализация моделей эффективного контракта в

общем образовании                  
	Администрация Белозерского муниципального района,

 Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 год
	

	6.3.
	планирование дополнительных расходов бюджетов на повышение оплаты труда педагогических  работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»          
	
	2013 – 2018 годы
	

	6.4.
	Проведение мероприятий по обеспечению   реализации приказа Минобрнауки России от 24                           декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности  рабочего времени» (после внесения изменений)          
	
	2014 год
	

	7
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:                
	
	
	

	7.1.
	разработка и внедрение механизмов  

стимулирования руководителей    общеобразовательных организаций, направленных

на установление взаимосвязи между показателями  качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования                                      
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 год
	отношение среднемесячной заработной платы  педагогических работников образовательных организаций общего образования к  среднемесячной заработной плате в регионе; удельный вес  численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных   организаций                                    

	7.2.
	проведение работы по заключению трудовых                                              договоров с руководителями учреждений общего   образования в соответствии с типовой формой    договора                                       
	
	2013 – 2018 годы
	

	8.
	ИНФОРМАЦИОННОЕ И МОНИТОРИНГОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  ВВЕДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА:               
	
	
	

	8.1.
	информационное сопровождение муниципальных       мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах                          массовой информации, проведение семинаров и    другие мероприятия)  
	Управление образования Белозерского муниципального района,

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений»
	2013 – 2018 годы
	

	8.2.
	организация сбора и обработки данных для       проведения мониторингов влияния внедрения     эффективного контракта на качество            образовательных услуг общего образования и     удовлетворенности населения качеством общего   образования, в т.ч. выявление лучших практик   
	
	2015, 2017 годы
	


5. Показатели повышения эффективности и качества

услуг в сфере общего образования, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

	№ п/п 
	             Наименование показателя             
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	         Результаты         

	1.
	Удельный вес/число муниципальных общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности  общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций общего образования 
	
	 80    
	100    
	100    
	100    
	100    
	

	2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам


	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	3.
	Удельный вес численности учителей в возрасте до  
30 лет в общей численности учителей              
общеобразовательных учреждений                   
	 17    
	 20    
	 21    
	 22    
	 23    
	 24    
	

	4.
	Отношение среднемесячной заработной платы        
педагогических работников образовательных        
учреждений общего образования к среднемесячной   заработной плате в Вологодской области           
	100.0  
	100.0  
	100.0  
	100.0  
	100.0  
	100.0  
	


III. Изменения в дополнительном образовании детей,

направленные на повышение эффективности и качества

услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами

перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

реализацию ведомственной целевой программой «Развитие системы образования Белозерского муниципального района»;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 65  процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики

системы дополнительного образования детей

	
	Ед. изм. 
	 2012  
	 2013  
	 2014  
	 2015  
	 2016  
	 2017  
	 2018  

	Численность детей и молодежи 5 - 18 лет        
	человек
	2071
	2137
	2169
	2220
	2315
	2386
	2452

	Доля детей, охваченных образовательными        
программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет
(охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 
дополнительного образования)                   
	    %    
	 52,6  
	53,0
	56,0
	58,0
	60,0
	62,0
	65,0    

	Численность педагогических работников          
организаций дополнительного образования детей  
	человек
	29
	30
	30
	31
	31
	32
	33


4. Мероприятия по повышению эффективности и качества

услуг в сфере дополнительного образования детей,

соотнесенные с переходом на эффективный контракт
	№ 

п/п
	                     Мероприятия                     
	Ответственные 
исполнители   
	Сроки      
реализации 
	        Показатель         

	                         РАСШИРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                          

	 1.  
	РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦПАЛЬНОГО РАЙОНА»
	
	
	

	
	Увеличение охвата обучающихся, проведение целенаправленной работы по сохранению контингента обучающихся в течение всего срока обучения в соответствии с досуговыми программами.

Совершенствование и развитие программно-методического комплекса: создание и апробация образовательных и досуговых программ нового поколения (комплексные, интегрированные, долгосрочные).

Расширение направленностей деятельности объединений с учетом социального заказа, расширение комплекса социально значимых массовых мероприятий.

Организация взаимодействия сотрудничества с общеобразовательными школами по внедрению программ дополнительного образования в рамках реализации новых учебных планов; интеграции общеобразовательных программ и программ дополнительного образования; поиск новых форм сотрудничества со школами в организации свободного времени учащихся и привлечении их к систематическим занятиям в объединениях по интересам. 
	Управление образования Белозерского муниципального района

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений», муниципальные образовательные учреждения

	2013-2018 годы


	Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

	
	Развитие межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями культуры, социальной защиты населения, спорта, общественными организациями в целях расширения образовательного пространства.

Проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования
	
	
	

	 2.  
	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ       
МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ             
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                    
	
	
	

	 2.1.
	Приведение условий организации дополнительного       
образования детей в соответствие с внесенными        
изменениями в документы, регулирующие требования к   
условиям организации образовательного процесса (по   
мере принятия нормативных актов)                     
	Управление образования Белозерского муниципального района, 

Администрация Белозерского муниципального района
	2013 - 2015
годы       
	Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

	 2.2.
	Разработка мероприятий по развитию инфраструктуры    
дополнительного образования и досуга детей при       
застройке территорий                                 
	
	2015 - 2018
годы       
	

	 3.  
	РАЗРАБОТКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ     ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ        
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2015 - 2017
годы       
	Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

	 4.  
	СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ          НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ    
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                    
	
	
	

	 4.1.
	Разработка и принятие нормативных актов в            
соответствии с компетенцией  органов местного самоуправления              
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2015
годы       
	Доля обучающихся образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

	 4.2.
	Разработка, апробация и внедрение моделей            
использования ресурсов негосударственного сектора и  
механизмов государственно-частного партнерства в     
предоставлении услуг дополнительного образования     
	
	
	

	 5.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА       
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                    
	
	
	

	 5.1.
	Разработка и внедрение органами местного самоуправления осуществляющими управление в сфере   образования,      показателей эффективности деятельности               подведомственных муниципальных     организаций дополнительного образования детей, их    руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации    заработной платы педагогических работников           
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2015
годы       
	удельный вес организаций дополнительного образования детей, в которых оценка  
деятельности их руководителей и  основных категорий         
работников осуществляется  
на основании показателей   
эффективности деятельности 
организаций дополнительного
образования детей 

	              СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ И ДЕТЕЙ С ВЫСОКОЙ МОТИВАЦИЕЙ К ОБУЧЕНИЮ              

	 6.  
	РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ        ВЫЯВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ                
	
	
	

	 6.1.
	Реализация мероприятий ведомственной целевой программой «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2012 – 2014 годы», утверждённой приказом управления образования № 59 от 29.10.2012 г.

Обеспечение внедрения инновационных программ по поддержке и сопровождению талантливых детей и молодежи в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников,

обеспечение участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников


	Управление образования Белозерского муниципального района

МУ «Центр информационно – методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений»
	2013 - 2018
годы       
	удельный вес численности   
обучающихся по программам  
общего образования,        
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного       
уровня, в общей численности
обучающихся по программам  
общего образования         

	                   ВВЕДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                    

	 7.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                    
	
	
	

	 7.1.
	Разработка и внедрение моделей эффективного контракта
в дополнительном образовании детей                   
	Управление образования Белозерского муниципального района
	 2013 год  
	отношение среднемесячной   
заработной платы педагогов 
государственных организаций
дополнительного образования
к среднемесячной заработной
плате по экономике региона 

	 7.2.
	Планирование дополнительных расходов бюджетов на     
повышение оплаты труда педагогических работников     
образовательных организаций дополнительного          
образования детей                                    
	
	2013 - 2018
годы       
	

	 8.  
	РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО       
КОНТРАКТА С РУКОВОДЯЩИМИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ           
РАБОТНИКАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
	
	
	

	 8.1.
	Разработка мер по стимулированию руководителей       
образовательных организаций дополнительного          
образования детей, направленных на установление      
взаимосвязи между показателями качества              
предоставляемых услуг и эффективностью деятельности  
руководителя образовательной организации             
дополнительного образования детей (в том числе по    
результатам независимой оценки)                      
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2018
годы       
	отношение среднемесячной   
заработной платы педагогов 
государственных организаций
дополнительного образования
к среднемесячной заработной
плате по экономике региона 

	 8.2.
	Внедрение показателей эффективности деятельности     
организаций дополнительного образования детей и      
основных категорий работников, в том числе с         
использованием для дифференциации заработной платы   
педагогических работников                            
	
	 2014 год  
	

	 8.3.
	Проведение работы по заключению трудовых договоров с 
руководителями и работниками организаций             
дополнительного образования детей                    
	
	
	

	9.  
	ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВВЕДЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЕТЕЙ (ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ, ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СЕМИНАРЫ И ПР.)                 
	Управление образования Белозерского муниципального района
	2013 - 2018
годы       
	


5. Показатели повышения эффективности и качества услуг

в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные

с этапами перехода к эффективному контракту

	№

п/п 
	             Наименование показателя             
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	         Результаты         

	1.
	Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами    
дополнительного образования (удельный вес        
численности детей, получающих услуги             
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (проценты)           
	 52,6  
	53,0
	56,0
	58,0
	60,0
	65,0
	не менее 65 % детей района в
возрасте от 5 до 18 лет     
будут получать услуги       
дополнительного образования 

	2.
	Удельный вес численности обучающихся по          
программам общего образования, участвующих в     
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего     образования                                      
	  34   
	  38   
	  40   
	  42,5 
	  44   
	  46   
	увеличится доля обучающихся 
по программам общего        
образования, участвующих в  
олимпиадах и конкурсах      
различного уровня           

	3.
	Отношение среднемесячной заработной платы     педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике субъекта Российской Федерации                    
	  52   
	  80   
	  85   
	  90   
	  95   
	 100   
	во всех организациях        
дополнительного образования 
детей будет обеспечен       
переход на эффективный      
контракт с педагогическими  
работниками;                
средняя заработная плата    
педагогов дополнительного   
образования детей составит  
100% к среднемесячной       
заработной плате по         
экономике области           


