













Приложение 1















к приказу управления образования















Белозерского муниципального района















от __________№ ____
План-график реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  и основного общего образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО) в образовательных учреждениях Белозерского муниципального района    на      2014 — 2015   учебный    год 
	МЕРОПРИЯТИЯ

	№

п.п
	Муниципальный уровень
(сроки, ответственные)
	Институциональный уровень
(сроки, ответственные)

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5
	Принятие приказа управления образования  «Об утверждении плана-графика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО  в образовательных учреждениях Белозерского района на 2014 – 2015 учебный год

                                                     (август 2014 г., отв. А.А. Разумовская)

Отслеживание и своевременное информирование об изменения нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней
                                       (в течение года, отв.  специалисты МУ «ЦИМ,                                   

                                                    МТО  ОУ», управления   образования) 
Обеспечение доработки основных образовательных программ начального общего образования  и основного общего образования общеобразовательных учреждений Белозерского муниципального района . Разработка  пакета документов, локальных актов необходимых для введения и реализации ФГОС ООО.

                                               (январь- август 2014 г., отв. специалисты 

                               МУ «ЦИМ,  МТО  ОУ», управления   образования )

Организация участия общеобразовательных учреждений муниципального района в оценке  качества общего образования с учетом требований ФГОС  общего образования

                                            (апрель-май, 2015 отв.  специалисты МУ           

                                       «ЦИМ, МТО  ОУ», управления   образования)

Изучение и распространение среди ОУ района  инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС  общего образования:

-О разработке учебного плана ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО   (сентябрь)

-О реализации учебного плана ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО   (сентябрь)

-О разработке рабочих программ по отдельным учебным предметам и курсам                    (сентябрь)

-Информационно-аналитический отчет результатов мониторинга образовательных достижений учащихся 4 классов (ОКО). Рекомендации по улучшению качества реализации ООП НОО в 2014-2015 уч. году                             (сентябрь)

-Информационно-аналитический отчет результатов ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Рекомендации по улучшению качества образования   

                                                                                              (сентябрь)

-ОБ интеграции общего и дополнительного образования в условиях введения ФГОС общего образования.                             (декабрь)

-О психолого-педагогическом сопровождении реализации ООП НОО  и ООП ООО                                                                (декабрь)

-Об организации работы с родителями по вопросам реализации ООП НОО  в соответствии с ФГОС НОО                         (декабрь)

-Об организации работы с родителями по вопросам  введения ФГОС ООО                                                                             (декабрь)

-Об организации промежуточной аттестации в 4-х классах в соответствии с требованиями  ФГОС НОО.                  (январь)

-О мониторинге личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО                                                 (март)

-О внутренней системе оценки качества образования ОО (март)

-Об организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями  ФГОС ООО                             (март)

-О проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации требований ФГОС  ООО             (март)

--Об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО                             (март)

-О создании условий и организации дополнительного профессионального образования педагогических работников ОО    (апрель)

-О подготовке к введению ФГОС СОО              (апрель)

-Об организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО                                      (август 2015 г.)

-Информационно-аналитический отчет результатов федерального мониторинга образовательных достижений учащихся 4-х классов, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Рекомендации по улучшению качества образования.            (сентябрь 2015 г.)

-Информационно-аналитический отчет результатов регионального мониторинга образовательных достижений учащихся 4-х классов по иностранному языку, обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Рекомендации по улучшению качества образования. (сентябрь 2015 г.)

                        ( в течение года,  специалисты МУ «ЦИМ,  МТО  ОУ», 

                                                                           управление образования)
	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО (МОУ СОШ №1)  в ОУ  района 

                                             (сентябрь,отв. руководители ОУ) 

Знакомство  и своевременное применение в  работе изменений нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней

                                                            (отв. руководители ОУ)

Доработка основной образовательной программы начального общего и основного общего образования общеобразовательного учреждения.

Разработка и утверждение локальных актов ОУ

                                                            (отв. руководители ОУ)

Участие общеобразовательных учреждений  района в оценке  качества общего образования с учетом требований ФГОС 

                               (апрель-май, 2015 отв. руководители ОУ)

Изучение и применение в практике  инструктивно-методических писем по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.

                                                          (       В течение года)

	                                                                    2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	2.1.
	Организация участия ОУ  района в мониторинге  самоэкспертизы по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ОО в 1-4-х   и 5-х классах, анализ готовности и принятие управленческих решений 

                               (до 10 сентября  2014 г., управление    образования,                

                                                     специалисты МУ «ЦИМ,  МТО  ОУ»)                                            
	Проведение самоэкспертизы ОУ по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС ОО, анализ готовности и принятие управленческих решений

                                                           (отв. руководители ОУ)   

	2.2.
	Организация деятельности координационного совета (рабочей группы) по реализации ФГОС  ОО на муниципальном уровне:

- подведение итогов работы в 2013-2014 уч.г. и разработка плана на 2014-2015 уч.г. (август 2014 г.);

- проведение заседаний рабочей группы (ежеквартально в соответствии с планом

                                              (май-август 2015 г., отв. А.А.Разумовская)
	Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС   ОО в ОУ

                                                             (отв. руководители ОУ)

	2.3.
	Организация изучения условий для внедрения опыта базовых школ, реализующих ФГОС общего образования с 01 сентября 2010 года на муниципальном уровне – в течение года

                                            (  специалисты МУ «ЦИМ,  МТО  ОУ»)
	Изучение и внедрение опыта базовых школ, реализующих ФГОС ОО с 01 сентября 2010 года на   уровне  ОУ - в течение года

                                                           (отв. руководители ОУ)

	2.4.
	Организация участия образовательных учреждений  Белозерского муниципального района в  Федеральном мониторинге реализации ФГОС  НОО «Наша новая школа»

                                    ( управление  образования, специалисты МУ    

                                                                            «ЦИМ,  МТО  ОУ»)
	Участие образовательного учреждения в Федеральном мониторинге реализации ФГОС  ОО 

                                                            (отв. руководители ОУ)

	2.5.
	Анализ результатов Федерального мониторинга реализации ФГОС НОО и принятие управленческих решений на муниципальном уровне (в течение месяца после получения результатов)

                                       ( управление  образования, специалисты МУ    

                                                                                  «ЦИМ,  МТО  ОУ»)
	Анализ результатов Федерального мониторинга реализации ФГОС НОО и принятие управленческих решений на школьном уровне (в течение месяца после получения результатов)

                                                             (отв. руководители ОУ)

	2.6.
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических  и руководящих работников ОУ  района по вопросам реализации ФГОС  ОО на региональном уровне – декабрь 2014 года, июнь 2015 г.. 

Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих  работников ОУ   по вопросам реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне (декабрь 2014 года, июнь 2015г.)

                                                                     (Е.Н. Ананьина, С. В. Зуева)    
	Предоставление заявки на повышение квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО  – декабрь 2014 года, июнь 2015 г..

Создание внутришкольного плана-графика повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОО (декабрь 2014 года, июнь 2015г.).

                                                          (отв. руководители ОУ)

	2.7.
	Организация предоставления основных образовательных программ начального общего и основного общего образования ОУ муниципального района в соответствии с утвержденным Департаментом образования графиком 

                                      ( управление  образования, специалисты МУ    

                                                                                   «ЦИМ,  МТО  ОУ»)
	Предоставление основных образовательных программ начального общего и основного общего образования ОУ в соответствии с утвержденным Департаментом образования графиком

                                                            (отв. руководители ОУ)    

	2.8.
	Согласование моделей организации внеурочной деятельности в 1 -4-х, 5-х классах ОУ муниципального района  и распределение финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами.

Координация взаимодействия учреждений общего образования, дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности.

                                                            (октябрь 2014г., А.А.Разумовская,      

                                                             Е.А. Софронова, Т.В. Васильева)
	Утверждение и реализация модели организации внеурочной деятельности ОУ в 1-4-х, 5-х классах в соответствии с утвержденными нормативами

                                                           (отв. руководители ОУ) 

	2.9.
	Мониторинг достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ФГОС НОО:

	2.9.1.
	Организация проведения мониторинга готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО на муниципальном уровне. Организация анализа результатов мониторинга на муниципальном уровне 

                                           (сентябрь 2014  г., управление  образования,                    

                                                    специалисты МУ «ЦИМ,  МТО  ОУ»)
	Участие в мониторинге готовности обучающихся 1-х классов к обучению по ФГОС НОО. Учет рекомендаций регионального и муниципального уровня в деятельности ООУ и  ДОУ 

                                                      ( отв. руководители ОУ) 

	2.9.2.
	Организация участия в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества начального образования,  организованных Федеральным государственным научным учреждением «Институт стратегических исследований в образовании» РАО в общеобразовательных учреждениях  Белозерского района

                                                                             ( апрель-май 2015 г.            

                                                            А.А. Разумовская, Е.Н. Ананьина)
	Участие в апробации и распространении моделей проведения процедур оценки качества начального образования.

                                                     (отв. руководители ОУ) 

	2.9.3.
	Организация проведения мониторинга результатов освоения ООП НОО на муниципальном уровне:

- по итогам первого, второго, третьего  и четвертого  года обучения              

                                                                                    ( март 2015 г.)

                                                      ( А.А.Разумовская, Е.Н. Ананьина)
	Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО на уровне ОУ .   

                                                       (отв. руководители ОУ) 

	2.10.
	Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы на муниципальном уровне в соответствии с  областным  планом-графиком олимпиад на 2014-2015уч.г. ;

- мониторинг участников и победителей олимпиад (в течение года);

- анализ результатов участия в олимпиадах, подготовка информационно-аналитической справки и рекомендаций для учителей начальных классов по подготовке детей к олимпиадам

                                                                                           (июнь 2015 г.)

                                                      ( Н.А.Киселева, Е.Н. Ананьина)
	Организация олимпиадного движения среди обучающихся начальной школы в ОУ . 

                                                  (отв. руководители ОУ) 

	2.11.
	Организация функционирования  сетевых сообществ учителей  в соответствии с выбранными ОУ учебно-методическими комплектами – муниципальный уровень. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях сообщества 

                                            (сентябрь 2014 г. -июнь 2015 г.)

                                     (Ананьина Е.Н., Киселева Н.А., Пешкова А.А.)
	Организация включения в сетевые сообщества учителей в соответствии с выбранными ОУ учебно-методическими комплектами. Мониторинг участия педагогов в мероприятиях сообщества 

                                 (в течение года, отв.  руководители ОУ)

	2.12.
	Организация участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС ОО на муниципальном уровне (в соответствии с планом мероприятий реализации Концепции)

                                            (в течение учебного года, А.А.Разумовская)
	Обеспечение участия органов государственно-общественного управления в реализации ФГОС НОО (в соответствии с планом мероприятий реализации Концепции) 

                                (в течение года,  отв. руководители ОУ)

	2.13.
	Организация и  проведение совещаний директоров, методических объединений учителей   о ходе реализации ФГОС  общего образования  в ОУ района, решение актуальных проблем по вопросам ФГОС НОО, ФГОС ООО.

                                   (в течение года, специалисты МУ «ЦИМ, МТО  

                                                              ОУ», управления   образования)                                                                                                                                            
	Участие   в совещании директоров, методических объединений учителей   о ходе реализации ФГОС НОО , ФГОС ООО в ОУ района, решение актуальных проблем по вопросам ФГОС    .

                   (в течение года, отв. руководители ОУ, учителя 

                                                                   начальных классов)

	2.14.
	Участие в селекторных совещаниях по вопросам введения ФГОС общего образования.

                                                            (в течение года, А.А.Разумовская)
	По необходимости.

	2.15
	Участие в совещаниях муниципальных координаторов, специалистов ответственных за методическую работу в МОУО. Организация семинаров и совещаний с ответственными за введение и реализацию ФГОС  ОО в ОУ, ответственными за методическую работу в ОУ 

                  (ежеквартально в течение учебного года, специалисты МУ 

                                      «ЦИМ, МТО   ОУ», управления   образования)
	Участие в семинарах и совещаниях муниципального уровня. Организация семинаров и совещаний в ОУ по соответствующим вопросам введения и реализации ФГОС ОО в ОУ

                                 (в течение года,  отв. руководители ОУ)

	2.16
	Организация проведения стартовой диагностики обучающихся 1-х, 5-х классах, приступающих к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

                             (сентябрь, 2014 г.  Н.А.Киселева, Е.Н. Ананьина)
	Проведение стартовой диагностики обучающихся 1-х, 5-х классах, приступающих к реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

                                 (в течение года,  отв. руководители ОУ)

	2.17
	Организация участия образовательных учреждений  муниципального района  в мониторинге эффективного использования современного интерактивного оборудования 

                                      (в течение года, специалисты МУ «ЦИМ, МТО  

                                                              ОУ», управления   образования)                                                                                                                                            
	Участие ОУ в мониторинге эффективного использования современного интерактивного оборудования

                                 (в течение года,  отв. руководители ОУ)

	2.18
	Организация участия образовательных учреждений района  в мониторинге обеспеченности учебной литературой обучающихся 1-11 классов и мониторинге потребности в учебной литературе для реализации ФГОС в 2014-2015году 

                                                                      (в течение года, Зуева С.В.)
	Участие ОУ  в мониторинге обеспеченности учебной литературой обучающихся 1-11 классов и мониторинге потребности в учебной литературе для реализации ФГОС ОО в 2014-2015году ООО

                                 (в течение года,  отв. руководители ОУ)

	2.19
	Организация и проведение муниципального тура регионального конкурса для обучающихся начальных классов «Ярмарка детских проектов »

                                                       (январь – февраль 2015 года)

                                                      (специалисты МУ «ЦИМ, МТО  ОУ»)
	Организация и проведение школьного тура регионального конкурса для обучающихся начальных классов «Ярмарка детских проектов» и участие в муниципальном и региональном турах (январь – февраль 2015 года)

	   2.20
	Организовать участие педагогов района в региональных конкурсах:

-Современные технологии подготовки к ГИА      (декабрь)

-Рабочих программ по иностранному языку ООП НОО ( февраль)

-Модель внеурочной деятельности          (март)

                                              (специалисты МУ «ЦИМ, МТО  ОУ»)
	 Участие педагогов района в региональных конкурсах:

-Современные технологии подготовки к ГИА      (декабрь)

-Рабочих программ по иностранному языку ООП НОО ( февраль)

-Модель внеурочной деятельности          (март)

                                         ( отв. руководители ОУ)

	2.21
	Обеспечить участие педагогов района во II региональном Форуме педагогов, работающих по УМК " Перспективная начальная школа"

                                (   февраль, специалисты МУ «ЦИМ, МТО  ОУ»)
	Участие педагогов ОУ  во II региональном Форуме педагогов, работающих по УМК " Перспективная начальная школа"

                                      (   февраль, отв. руководители ОУ)

	2.22
	Обеспечить проведение мониторинга образовательных достижений вупускников 4-х классов по учебному предмету "Иностранный язык"                                  

                                  (   апрель-май, специалисты МУ «ЦИМ, МТО          

                                    ОУ», управления образования)
	Принять участие в мониторинге образовательных достижений вупускников 4-х классов по учебному предмету "Иностранный язык"                                  

                                  (   апрель-май, отв. руководители ОУ)

	2.23
	Изучение и диссеминация опыта психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО И ООО

                                                                 (октябрь 2014 г.-июнь 2015 г.)

     (специалисты МУ «ЦИМ, МТО   ОУ», управления   образования)
	Изучение и диссеминация опыта психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО И ООО

                                               (октябрь 2014 г.-июнь 2015 г.)

                                                   ( отв. руководители ОУ)

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	3.1.
	Обеспечение участия в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:

                  (август 2014 – июнь2015 г., Е.Н.Ананьина, Н.А. Киселева) 
	Составление заявки и участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования

                                  (в течение года, отв. руководители ОУ)

	3.2.
	Мониторинг участия  повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений муниципального района  по накопительной системе

Учет региональных рекомендаций по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации

                                                      (в течение года, Зуева С..В.)
	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС  образовательного учреждения в соответствии с приказом Департамента образования

Учет региональных и муниципальных рекомендаций по организации  повышения квалификации в условиях накопительной системы повышения квалификации

                                 (в течении года, отв. руководители ОУ)

	3.3.
	Обеспечить подготовку  муниципальных тьюторов по вопросам:
- реализации персонифицированной модели повышения квалификации;

- оценки качества общего образования;

- планирования и реализации проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- по организации закупки учебников в соответствии с требованиями ФГОС.
                (октябрь 2014 г. -апрель 2015 г., специалисты МУ «ЦИМ,

                                                 МТО   ОУ», управления   образования)
	Обеспечить подготовку  муниципальных тьюторов по вопросам:
- реализации персонифицированной модели повышения квалификации;

- оценки качества общего образования;

- планирования и реализации проектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО;

- по организации закупки учебников в соответствии с требованиями ФГОС.

                                  (в течении года, отв. руководители ОУ)

	3.4.
	Изучение  рекомендаций для основного общего образования по разработке основной образовательной программы ОУ с учетом специфики системы муниципальной образования. 

Организация разработки основной образовательной программы ООО в ОУ, консультирование.

                                                            (в течение года, Киселева Н.А.)
	Разработка основной образовательной программы основного общего образования, пакета документов

                                (в течении года, отв. руководители ОУ)

	3.5.
	Обеспечение участия муниципальных координаторов и представителей муниципальных методических служб в вебинарах.

Организация тематических семинаров с руководителями методических служб ОУ МОУО 

                                    (в течение года,  Ананьина Е.Н., Киселева Н.А.)
	Обеспечение участия руководителей методических служб ОУ в тематических семинарах.



	3.6.
	Организация информирования руководителей и педагогических работников о функционировании и обновлении виртуальных кабинетов (в течение учебного года) 

                                    (в течение года, Ананьина Е.Н., Н.А. Киселева)
	Обеспечение информирования и участия в форумах педагогических работников ООО (в течение учебного года)

	3.7
	Организация системы дистанционного обучения кадров в муниципалитете

                                                              (в течение года, А.А.Пешкова)
	Организация системы дистанционного обучения кадров в ОУ 

                                 (в течение года, отв. руководители ОУ)        

	3.8
	Обеспечение участия муниципального образования в совещаниях, семинарах-практикумах 

Организация совещаний, семинаров-практикумов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО и ООО для руководителей, специалистов, ответственных за методическую работу в ООО, учителей-предметников с привлечением муниципальных тьюторов.
                                     (в течении года, специалисты МУ «ЦИМ, МТО  

                                                              ОУ», управления   образования)
	Участие в совещаниях, семинарах-практикумах по вопросам введения и реализации  ФГОС НОО и ООО в соответствии с планом муниципального уровня

	3.9.
	Обеспечение участия ответственных за методическую работу в районе, руководителей и педагогов ОУ в методических семинарах с приглашением авторов-разработчиков УМК

   (в соответствии с планом Департамента образования, С.А. Ершова)
	Участие руководителей, ответственных за методическую работу в ОУ и педагогов в методических семинарах

                                 (в течении года, отв. руководители ОУ)

	3.10
	Обеспечить участие в мониторинге  итоговых (годовых) отчетов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в части реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО

                                          (сентябрь, октябрь, А.А.Разумовская)
	

	3.11.
	Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС НОО  и ООО с привлечением тьюторского состава

                                    (в течении года, специалисты МУ «ЦИМ, МТО  

                                                              ОУ», управления   образования) 
	Подготовка вопросов по реализации ФГОС НОО и ООО

Составление заявок на проведение групповых консультаций

	3.12.
	Разработка нормативных правовых документов муниципального уровня.

                                                              (А.А.Разумовская, С.А. Ершова)
	Разработка нормативных правовых документов образовательного учреждения. 

                                                       (отв. руководители ОУ)

	3.13.
	Создание  медиатеки на уровне района:


-электронные версии учебно-методической литературы ;

· банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий;

-статьи учителей, методистов из серии « Из опыта работы».
                               (в течение учебного года, МУ «ЦИМ,  МТО ОУ»)
	Участие в создании медиатеки:


-электронные версии учебно-методической литературы ;

· банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий;

-статьи учителей, методистов из серии « Из опыта работы».

              (в течение учебного года, отв. руководители ОУ)

	3.14.
	Организация и проведение семинаров для руководителей ОУ и учителей  по вопросам реализации ФГОС второго поколения.

                                                         (в течение года, отв. С.А. Ершова)
	Участие в семинарах для руководителей ОУ и учителей  по вопросам реализации ФГОС второго поколения.

            (в течение учебного года, отв. руководители ОУ)

	3.15
	Мониторинг  отчетов о результатах самообследования  общеобразовательных организаций в части реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО 

                                (октябрь, ноябрь, Н.А.Киселева, Е.Н.Ананьина)
	Изучение анализа мониторинга  отчетов о результатах самообследования  общеобразовательных организаций в части реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС СОО 

                            (октябрь, ноябрь, отв. руководители ОУ)

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	4.1.
	Обеспечить участие в  виртуальном  консультационном ресурсе для руководителей и педагогов по обсуждению вопросов реализации ФГОС общего образования на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

               (в течение учебного года, Ананьина Е.Н., Киселева Н.А.,

                                                                                       Пешкова А.А.)
	Участие в  виртуальном  консультационном ресурсе для руководителей и педагогов по обсуждению вопросов реализации ФГОС общего образования на сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
              (в течение учебного года, отв. руководители ОУ)

	4.2.
	Отслеживание информации на сайтах Департамента образования, ГОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», АОУ ДПО «Вологодский институт развития образования» и др.

Сопровождение раздела «ФГОС общего образования» на сайте МОУО

Контроль за наполнением и своевременным обновлением информации о реализации ФГОС НОО  и ООО на сайтах ОУ, МОУО

                                                   (в течение года, отв.  А.А.Пешкова)
	Наполнение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС НОО и ООО

                                (в течение года, отв. руководители ОУ)

	4.3.
	Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО

                                 (сентябрь, март-апрель 2015 г., Ананьина Е.Н.)
	Изучение уровня удовлетворенности родителей качеством начального общего образования в условиях введения ФГОС НОО
        (сентябрь, март-апрель 2015 г., отв. руководители ОУ)

	4.4.
	Контроль за реализацией публичной отчетности о готовности реализации ФГОС НОО и ООО образовательными учреждениями муниципального образования – сентябрь  2014 г.

                                                                               (отв. Киселева Н.А.) 
	Подготовка и размещение на сайте публичного отчета о готовности образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО  и ООО в 2013-2014 учебном году - сентябрь 2014 г.
                                                            ( отв. руководители ОУ)

	4.5.
	Информирование общественности о реализации ФГОС общего образования на муниципальном уровне через СМИ (не реже одного раза в полугодие)

                                                  (в течение года, отв. Киселева Н.А.)
	Информирование родительской общественности ОУ о реализации ФГОС ОО через:

- размещение информации на школьном стенде, распространение буклета;

- организацию изучения материалов на сайте ОУ;

- родительские собрания;

- школу для родителей.

                                (в течение года, отв. руководители ОУ)

	4.6.
	Обеспечение участия ООО в анкетировании родителей обучающихся 5-х классов с целью изучения их удовлетворенности организации обучения в 5-х классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО                

                                                  (отв. А.А. Разумовская, А.А.Пешкова         

                                                                апрель-май 2015 года)
	Организация участия родителей обучающихся 5-х классов в анкетировании с целью изучения их удовлетворенности организации обучения в 5-х классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО (апрель-май 2015 года)

	4.7.
	Организация информирования о выпусках материалов для журнала «Источник» 
Подготовка предложений в региональный план-график материалов для публикации в изданиях из опыта работы МОУО 

                                                                      (в течении года ,Зуева С.В.)


	Организация изучения материалов изданий в ОУ, обеспечение внедрения представленного опыта в деятельность ОУ

Подготовка предложений в региональный план-график материалов для публикации в изданиях из опыта работы ООО, учителей.

Подготовка публикаций 

	4.8.
	Организация сетевого взаимодействия ОУ по обсуждению вопросов реализации ФГОС общего образования

(в течение учебного года, управление образования, 

МУ «ЦИМ, МТО ОУ»)
	Участие в сетевом взаимодействии на уровне области, района

(в течение учебного года, отв. руководители ОУ)

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

	5.1.
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 2014 – 2015 гг.
	Формирование заявки на учебники и учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО

                              ( отв. руководители ОУ, библиотекарь)

	5.2.
	Обеспечение реализации  нормативно-правового акта, закрепляющего количество часов на организацию внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО  и ФГОС ООО

                                (август-сентябрь 2013 года, отв. Разумовская А.А.,         

                                                                                        Т.Э Филиппова,)
	

	5.3.
	Корректировка и утверждение смет в ОУ района  на 2015 год.
                 (ноябрь, декабрь 2014 г., А.А.Разумовская, Т.В.Васильева)
	Корректировка и утверждение сметы в ОУ на 2015 год, 

                (ноябрь, декабрь 2014 г.,  отв. руководители ОУ) 

	5.4.
	Обеспечение реализации  нормативно-правовых актов департамента образования по финансово-экономическому обеспечению введения ФГОС  в ОУ Белозерского района.

                        (в течение года, отв. А.А.Разумовская, Т.Э Филиппова, 

                                                               Т.В. Васильева, Е.А. Касаткина)
	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.

                            (в течение года, отв. руководители ОУ) 


