Отчёт управления образования Белозерского муниципального района

о реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы»

(утверждена постановлением администрации района от 14.04.2015 № 446).

В Белозерском муниципальном районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития. Система образования района включает в себя  19 муниципальных образовательных учреждений, из них: 10 общеобразовательных учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования, из которых 2 подведомственны администрации района, также с целью содействия повышения качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования, материально- технического обеспечения образовательных учреждений района в условиях модернизации образования создан МУ «Центр информационно- методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений».

Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств и органом, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении 18 муниципальных учреждений системы образования района.

Определяющее влияние на развитие муниципальной системы образования оказывают демографические тенденции и социально – экономические условия. Снижение рождаемости и отток населения из сельской местности обусловили значительное снижение численности детского населения, в связи с чем произошло сокращение образовательных учреждений, особенно в сельской местности. За последние 3 года сеть образовательных учреждений в сельской местности сократилась на 3 образовательных учреждения, из них 2 общеобразовательных, 1 дошкольное, в городе с целью укрупнения юридического лица на 1 дошкольное учреждение.

Всего в муниципальных образовательных учреждениях Белозерского района воспитываются и обучаются  2344  человек.

Услуги дошкольного образования в районе предоставляют 6 дошкольных образовательных учреждений, из которых 5 расположены в городе, 2 в сельской местности, также на базе 6 сельских общеобразовательных учреждений функционируют 12 дошкольных групп: 3 группы в начальной школе – детский сад, 5 групп в 3 основных школах, 4 дошкольные группы при 2 средних школах.

Дошкольным образованием по состоянию на 31.12.2017 года охвачено 810 человек, из них в городской местности – 645 человека, в сельской местности – 165 человек.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, желающих получать услугу дошкольного образования, а также в настоящее время удовлетворен спрос на устройство детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные учреждения.

Также с целью увеличения охвата детей услугами дошкольного образования необходимо обратить внимание на развитие различных форм организации дошкольного образования, в том числе открытие групп кратковременного пребывания и консультационных центров.

Общее образование в районе предоставляется в 10 общеобразовательных учреждениях, из них 4 средние, 4 основные, 1 начальная школа – сад, 1 коррекционная школа – интернат.

На 01.09.2017 года контингент учащихся в школах района составил 1534 ребёнка, из них в школах города 1167 человек, в сельских школах – 367 человек. Сегодня основное место в образовательном пространстве Белозерского муниципального района занимает сельская школа. В сельской местности расположено 7 школ, что составляет 70 % от общего количества общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 23,9 % учащихся от общего контингента школьников. В городских образовательных учреждениях, составляющих 30 % общего количества школ, обучаются 76,1 % учащихся от общего количества.

С целью обеспечения доступности общего образования в 5   школах  района организован  подвоз   учащихся.  Для подвоза   школьников в 3-х учреждениях задействованы школьные автобусы, школы г. Белозерска осуществляют подвоз по договору с МАУ «Центр материально – технического обеспечения района».   Ежегодно на подвозе более 90 детей, в 2017 году – 96 человек.

В 2 сельских школах (МОУ «Шольская СШ» и МОУ «Антушевская СШ») и в МОУ «Белозерская КШИ» имеются интернаты.

В образовательных учреждениях  района организовано питание учащихся в школьных столовых и индивидуальных предпринимателей. Средний процент учащихся охваченных горячим питанием составляет 88%. Льготным питанием в 2017 году охвачено 748 чел., что составляет 48,8 % от числа детей, обучающихся в образовательных учреждениях.

Процессы модернизации в системе образования города напрямую связаны с введением федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС). Анализ результатов мониторинга введения ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования, а также ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за 2015 - 2017 г.г. позволяет констатировать системные изменения в организации образовательной деятельности в 100% образовательных учреждений.

Во всех дошкольных организациях с 2016 года в штатном режиме реализуются федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования.

В 2017 году по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования обучаются в районе 100 % учащихся уровня начального общего образования, по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования - 100 % учащихся 5, 6, 7 классов и в опережающем режиме учащиеся 8– х классов МОУ «Средняя школа № 1». Доля детей, обучающихся по ФГОС НОО и ООО в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений в 2017 году составила 74 %. В настоящее время ведётся работу по переходу на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, введение которого в штатном режиме запланировано на 2020 год.

С целью создания равенства возможностей для получения качественного образования с 1 сентября 2016 года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной отсталостью, наш район также включился в реализацию данного стандарта. Приказом Департамента образования Вологодской области № 567 от 22.02.2017 года базовой организацией по реализации новых стандартов определена МОУ «Белозерская коррекционная школа – интернат».

Одна из задач, которая стоит перед школами, реализующими общеобразовательную программу среднего общего образования, обеспечить соответствие профильного образования предпочтениям, способностям и жизненным планам школьников и их семей, перспективным задачам развития района и области. В настоящее время в школах района реализуются программы профильного обучения по 4 направлениям: универсальный, химико-биологический, социально-гуманитарный, физико-математический.

В районе действует система поддержки одаренных и талантливых детей за счет средств муниципального бюджета. Данная работа организована по следующим направлениям:

- Проведение районного этапа и участие школьников в региональном этапе всероссийской олимпиады. Ежегодно в районе проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Достаточно большое количество детей участвуют в школьном и муниципальном этапах предметных олимпиад, в то же время результативность участия в региональном этапе невысока.

- Встреча Главы района с медалистами. Ежегодно Глава района проводит встречу с выпускниками, показавшими отличные знания за весь период обучения в школе.

-Выплата стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений.

- Проведение районных мероприятий по различным направлениям, а также участие в мероприятиях регионального и федерального уровней.

Одним из важнейших направлений государственной образовательной политики является обеспечение качественного и доступного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

На территории нашего района продолжается реализация проекта по обучению детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий на базе ресурсного центра в МОУ «Средняя школ № 1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова».

С 2016 года в отношении 12 детей реализуются перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и(или) абилитации детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов (ИПРА). В основном это обучающиеся МОУ Белозерская КШИ.

Говоря о доступности образования для  детей – инвалидов следует сказать о создании универсальной безбарьерной среды для обучения детей-инвалидов, на сегодняшний день в 3 общеобразовательных учреждениях района создана архитектурная доступность, а также имеется оборудование в Белозерской СШ №1, МОУ «Шольская СШ» и в 2017 году в  рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» в Белозерской КШИ.  В настоящее время не создана архитектурная доступность ни в одном дошкольном образовательном учреждении.

В Белозерском районе сохранена и развивается система дополнительного образования.  В городе работают три учреждения дополнительного образования: муниципальное учреждение дополнительного образования «Образовательно-досуговый центр «Пирамида», подведомственное управлению образования, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белозерская спортивная школа» и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белозерская школа искусств, подведомственные администрации района (отделу культуры, спорта, туризма и молодёжной политики), в школах и дошкольных учреждениях также активно  реализуются дополнительные общеобразовательные программы.

Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными общеобразовательными программами составляет 93 %.

В районе дополнительные общеобразовательные программы реализуются по всем 6 направлениям: технической, физкультурно – спортивной, социально – педагогической, художественно – эстетической, естественнонаучной.

В настоящее время большое внимание уделяется увеличению охвата детей  дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленностей.

С целью дальнейшего развития данных направлений в районе на основе лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленностей создан опорные центры дополнительного образования на базе ОДЦ «Пирамида».

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в Концепцией развития дополнительного образования в Российской Федерации, обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования для детей, включая возможность получения образования у поставщиков, не являющихся муниципальными образовательными учреждениями, реализуется в районе с 2017 года посредством введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.

В 2017 году район принял участие в эксперименте по внедрению персонифицированной системы дополнительного образования, в рамках данного эксперимента району выделена субсидия в размере 800,0 тыс. руб.

Важным фактором, влияющим на качество образования, является состояние кадрового потенциала на всех его уровнях.

В системе образования района работают 440 человека, в том числе педагогических работников 244 педагогических работника, из них в школах – 172 человек, из них 16 воспитателей дошкольных групп, в дошкольных учреждениях – 66 человек, в учреждении дополнительного образования – 6 человек.

За последние три года численность педагогических работников сократилась на 11 %.

В образовательных учреждениях, как и в предыдущие годы остаётся проблема сокращение притока молодых специалистов, старение педагогических кадров.

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты, внедрение профильного обучения, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием предъявляют новые требования к уровню подготовки работников образования, при этом особую значимость приобретает послевузовское непрерывное педагогическое образование, включающее профессиональную переподготовку для выполнения нового вида деятельности, и повышение квалификации в разных формах.

Модернизация сети муниципальных образовательных учреждений района - приоритетная задача развития образования.

За последние три года реализованы плановые мероприятия по созданию в образовательных учреждениях района современной комфортной развивающей среды, оптимальных и безопасных условий пребывания обучающихся и воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях. В учреждениях проведены текущие и капитальные ремонты, предприняты меры по созданию безопасных условий и укреплению материально технической базы учреждений.

Так за последние 3 года проведены текущие ремонты в образовательных учреждениях: МОУ «Белозерская СШ №1» (частичный ремонт полов), МОУ «Белозерская СШ № 2 имени С.С. Орлова» (ремонт туалетов, системы водоотведения), МОУ «Антушевская СШ» (ремонт системы канализации и водоснабжения в здании интерната),  МОУ «Мондомская СШ» (ремонт пищеблока, ремонта спортзала),  МОУ «Шольская СШ» (переоборудование здания школы для размещения интерната и дошкольной группы), МОУ «Глушковская ОШ» (ремонт пищеблока), МОУ «Гулинская ОШ» (электромонтажные работы), МОУ «Маэковская школа – детский сад» (ремонт полов и частичная замена окон), МОУ «Белозерская КШИ» (ремонт пристройки, системы водоотведения, создание архитектурной доступности), МДОУ «Детский сад № 4» (работы по проведению водоотведение и обустройству туалетных комнат, установка теневого навеса),  МДОУ «Детский сад № 7 «Ленок» (ремонт крыши, крыльца, частично системы теплоснабжения), МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» (ремонт туалетов). Установлены система видеонаблюдения в 6 дошкольных образовательных учреждениях, а также в МОУ «Мондомская СШ» и в здании начальных классов МОУ «Белозерская СШ №2 имени С.С. Орлова». Проведена замена ученической мебели, оборудования для школьной столовой и другие мероприятия.

Тем не менее, как и в предыдущие годы особого внимания требует решение вопроса по совершенствованию материально – технического обеспечения, созданию безопасных условий, отвечающих современным требованиям. На сегодняшний день одной из главных проблем отрасли образования остаётся слабая материальная база. Темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции и строительства новых объектов. Указанные факторы негативно влияют на образовательный процесс, качество образования.

Так в ряде учреждений необходимо провести ремонт кровли, полов, системы электропроводки, отопления, водоснабжения и водоотведения, замену окон. В дошкольных учреждениях необходимо создать условия для медицинского обеспечения воспитанников. Внедрение ФГОС требует обновление материально-технического оснащения образовательных учреждений. Требуется замена технологического оборудования, пополнение спортивного оборудования, оснащение современным оборудованием школьных спортзалов, спортивных площадок, обустройства территории детских садов.

Результаты анализа состояния муниципальной системы образования свидетельствуют о том, что образовательная система, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя следующие проблемы и противоречия:

- развитие иных форм дошкольного образования;

-  обеспечение 	равного доступа детей к	 получению качественного образования, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- недостаточно высокий уровень качества образования по результатам независимой оценки;

- необходимость укрепления материально-технической базы образовательных организаций (темпы пополнения фондов не соответствуют темпам их износа);

- изношенность функциональных возможностей зданий и сооружений образовательных организаций;

- сокращение притока молодых специалистов в образовательные учреждения района;

- необходимость расширения направлений работы с одаренными детьми и талантливой молодежь.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденная постановлением администрации района от 14.04.2015 г. № 446 |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги дошкольного образования в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно | % | 72 | 80 | 65 | Всего в районе зарегистрировано 1247 детей, из них посещают ДОУ 810. Снижение обусловлено, что не все дети проживают в районе, а также не охвачены дети в возрасте от 2 мес. до 1,5 лет, т.к. в нет желающих |
| 2 | удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) | % | 98,5 | 100 | 100 |  |
| 3 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста | % | 77,8 | 70,0 | 93,0 | Получены лицензии на реализацию дополнительных общеразвивающих программ в МОУ «Мондомская СШ», МДОУ «Детский сад №1», увеличение детей в ОДЦ «Пирамида», БСШ |
| 4 | доля детей – инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей –инвалидов данного возраста | % | 80,0 | 85,0 | 89,0 |  |
| 5 | доля детей инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей – инвалидов школьного возраста | % | 92,0 | 97,0 | 97,0 |  |
| 6 | доля детей – инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительного образование, от общей численности детей – инвалидов данного возраста | % | 18,0 | 35,0 | 42,0 |  |
| 7 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 0,0 | 10,0 | 10,4 |  |
| 8 | доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 60,0 | 65,0 | 70,0 |  |
| 9 | доля дошкольных образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятия запланированы на 2019 год |
| 10 | доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 11 | доля педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений | % | 88,8 | 90,0 | 84,0 | Всего в образовательных учреждениях работают 238 педагогических работников, из них на 1 и высшую имеют 200 педагогических работников. Причина отклонения – замещение специалистами без категории. |
| 12 | доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, работающих в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности педагогических работников | % | 11,27 | 20,7 | 13,9 | Всего в ОУ района работаю 238 педагогических работников, 33 педагога в возрасте до 35 лет. Отсутствие вакансий. |
| 13 | доля обучающихся образовательных учреждений, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40,0 | 42,5 | 43,0 |  |
| 14 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования | % | 0 | 10 | 10,4 |  |

Отчет об использовании бюджетных

ассигнований районного  бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы» | Ответственный исполнитель - управление образования Белозерского муниципального района; соисполнители -МУ «Центр информационно - методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений», Администрация Белозерского муниципального района | 183 505,9 | 199 219,6 | 196 839,7 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы» | всего | 199219,6 | 196839,7 |
|  |  | районный бюджет | 69232,2 | 66852,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 2354,2 | 2354,2 |
|  |  | областной бюджет | 127633,2 | 127633,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 199219,6 | 196839,7 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |

Отчёт о выполнение мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы».

| Статус |  | Наименование мероприятия |  | Источник финансирования | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) (план) | Объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) (факт) | Кассовое исполнение | Обоснование внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015 – 2017 годы» |  | Всего, в т.ч. | 199219,6 | 196839,7 | 196839,7 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 69232,2 | 66852,4 | 66852,4 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 2354,2 | 2354,2 | 2354,2 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 127633,2 | 127633,1 | 127633,1 |  |
| Основное мероприятие 1 |  | Развитие системы дошкольного образования |  | Всего, в т.ч. | 61122,0 | 60409,4 | 60409,4 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 18641,2 | 17928,6 | 17928,6 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 42480,8 | 42480,8 | 42480,8 |  |
| 1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (субсидия на выполнение муниципального задания) |  |  |  | Всего, в т.ч. | 54759,0 | 54759,0 | 54759,0 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 г. № 291) дошкольным учреждениям и общеобразовательным учреждениям, имеющим в составе дошкольные группы у установлены муниципальные задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотру и уходу. С целью выполнения муниципального задания, предоставлена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). В среднем 825 детей получили муниципальные услуги. |
|  |  |  |  | районный бюджет | 15923,3 | 15923,3 | 15923,3 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 38835,7 | 38835,7 | 38835,7 |  |
| 1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования: |  |  |  | Всего, в т.ч. | 3984,0 | 3984,0 | 3984,0 |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 338,9 | 338,9 | 338,9 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 3645,1 | 3645,1 | 3645,1 |  |
| 1.2.2. Предоставление следующих социальных льгот и гарантий в рамках выполнения закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования»: |  |  |  | областной бюджет | 3645,1 | 3645,1 | 3645,1 |  |
| -предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования |  |  |  | областной бюджет | 3539,3 | 3539,3 | 3539,3 | В соответствии со статьёй 7 Закон Вологодской области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ (ред. от 13.03.2014) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2014 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования» компенсация выплачена 100 % родителям, обратившимся за получением компенсации. |
| - содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  | областной бюджет | 105,8 | 105,8 | 105,8 | В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 12 воспитанникам (детям с ОВЗ) логопедической группы МДОУ «Детский сад № 11» предоставляется 2-х разовое питание. |
| 1.2.3. Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования |  |  |  | районный бюджет | 338,9 | 338,9 | 338,9 | В соответствии с частью 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается. Данной льготой пользуются 29 человек. |  |
| 1.3.6. Приобретение печатной продукции и подарков для награждения победителей и призеров районных выставок, конкурсов, соревнований и других мероприятий |  |  |  | районный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | В 2017 году было проведено два районных смотра-конкурса среди дошкольных образовательных учреждений: - смотр-конкурс методических разработок «Выставка методического опыта»; - смотр-конкурс «Мир цветов». В данных конкурсах принимали участие 7 образовательных учреждений. |  |
| 1.4. Погашение кредиторской задолженности в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |  | районный бюджет | 2372,0 | 1659,4 | 1659,4 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по фондам, а также по ранее предоставленным услугам в ОУ. |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие системы общего образования |  |  | Всего, в т.ч. | 127791,1 | 126149,3 | 126149,3 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 42946,6 | 41304,9 | 41304,9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 84128,4 | 84128,3 | 84128,3 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 716,1 | 716,1 | 716,1 |  |  |
| 2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях (выполнение муниципального задания) |  |  |  | Всего, в т.ч. | 112546,4 | 112546,4 | 112546,4 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 г. № 291) учреждениям установлены муниципальные задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных программ для детей с умственной отсталостью, дополнительных общеобразовательных программ, а также содержание детей. С целью выполнения муниципального задания общеобразовательным учреждениям (школам) предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные услуги предоставлены 1529 учащимся. |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 35027,6 | 35027,6 | 35027,6 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 77518,8 | 77518,8 | 77518,8 |  |  |
| 2.2. Развитие сети образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг |  |  |  | Всего, в т.ч. | 9287,6 | 9282,5 | 9282,5 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1961,8 | 1956,9 | 1956,9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6609,6 | 6609,5 | 6609,5 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 716,1 | 716,1 | 716,1 |  |  |
| 2.2.1. Предоставление следующих социальных льгот и гарантий в рамках выполнения закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования»: |  |  |  | областной бюджет | 4885,8 | 4885,7 | 4885,7 |  |  |
| - содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |  |  |  | областной бюджет | 988,3 | 988,3 | 988,3 | В соответствии Законом Вологодской области от 17.12.2007 № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» местным бюджетам предоставлены субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в сфере образования. В 2017 году в образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучались дети: - не проживающие в МОУ – 44 чел., из них 11 – СШ №2, 32 чел. – КШИ, Мондомской СШ – 1 чел.; - проживающие в МОУ – 14 чел. (Белозерская КШИ) |  |
| - обеспечение льготным питанием обучающихся по очной форме обучения в муниципальных образовательных организациях из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей состоящих на учёте в противотуберкулёзном диспансере |  |  |  | областной бюджет | 3063,4 | 3063,4 | 3063,4 | В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Вологодской области от 11.11.2013 № 1149 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» обучающиеся в государственных общеобразовательных организациях области и муниципальных общеобразовательных организациях по очной форме обучения из числа детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, обеспечиваются льготным питанием за счет средств областного бюджета, размер стоимости льготного питания за счет средств областного бюджета составляет 25 рублей в учебный день на одного обучающегося. В общеобразовательных учреждениях в 2017 году 748 учащихся были обеспечены льготным питанием. |  |
| - социальная поддержка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях из многодетных семей в части предоставления денежных выплат на проезд (кроме такси) на городском транспорте, а также на автобусах пригородных и внутрирайонных маршрутов и на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, спортивной формы для занятий физической культурой |  |  |  | областной бюджет | 830,1 | 830,1 | 830,1 | В 2017 году 334 ребёнка из многодетных семей получили социальную поддержку. |  |
| - социальная поддержка детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому |  |  |  | областной бюджет | 4,0 | 3,9 | 3,9 | В районе 1 ребёнок - инвалид находятся на дистанционном обучении, которым предоставляется ежемесячная денежная выплата на оплату услуг по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 29.12.2014 N 1208 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях и Порядка предоставления мер социальной поддержки детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей при обучении на дому». |  |
| 2.2.2. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в рамках реализации образовательного процесса, в т.ч. частичная компенсация расходов по подвозу детей в общеобразовательные учреждения Белозерского района, реализующих основные общеобразовательные программы |  |  |  | районный бюджет | 1926,8 | 1921,9 | 1921,9 | В соответствии со статьёй 40 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» организация бесплатной перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями осуществляется учредителями соответствующих образовательных организаций. Подвоз учащихся осуществляется в 5 образовательных учреждениях, из них в 3х сельских школах осуществляется школьными автобусами, в городских школах с января по май 2017 года подвоз осуществлялся по договорам с ООО «Земстрой. В 2017 году на подвозе 96 школьников. |  |  |
| 2.2.3. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов в рамках реализации проекта «Дистанционное образование детей - инвалидов», учащихся сельских малокомплектных школ в рамках реализации проекта «Дистанционное образование малокомплектных сельских школ» (оплата доступа к сети Интернет в ресурсном центре МОУ «Белозерская СОШ № 1») |  |  |  | районный бюджет | 34,8 | 34,8 | 34,8 | Расходы на оплату доступа к сети Интернет в ресурсном центре на базе МОУ Белозерская СОШ №1, где организовано дистанционное обучение ребёнка – инвалида, дистанционное обучение учащихся удалённых сельских школ (МОУ Шольская СШ). |  |
| 2.2.4. Приобретение и доставка учебников и учебных пособий (в том числе электронных учебных пособий) для муниципальных образовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 1509,9 | 1509,9 | 1509,9 | Приобретено 3959 экз. учебников для учащихся 7 классов всех школ и учащихся 8 классов СШ №1 в рамках реализации ФГОС, а также дозакупка учебников. |  |
| 2.2.11 Внедрение в общеобразовательных организациях системы мониторинга здоровья на основе отечественной технологической платформы |  |  |  | Всего, в т.ч. | 930,2 | 930,2 | 930,2 | В рамках реализации подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» ГП РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013 – 2020 годы, утверждённой постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 305, в Белозерской КШИ создан кабинет здоровья для скрининга соматического, психического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ. Для оснащения кабинета проведена закупка оборудования на сумму 831,2 тыс. руб., участие в повышении квалификации и всероссийских мероприятиях по внедрению системы мониторинга здоровья на сумму 98,8 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 213,9 | 213,9 | 213,9 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 716,1 | 716,1 | 716,1 |  |  |
| 2.3. Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей |  |  |  | Всего, в т.ч. | 45,8 | 45,7 | 45,7 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 45,8 | 45,7 | 45,7 |  |  |
| 2.3.1. Проведение муниципального этапа и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников |  |  |  | районный бюджет | 26,0 | 26,0 | 26,0 | В муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли 345 человек из числа обучающихся 7-11 классов. Олимпиады прошли по 17 предметам школьной программы. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории области наш район представляли 3 учащихся по 4 предметам. Также 1 учащийся принял участие в отборочном туре олимпиады «Умники и умницы». 5 учащихся приняли участие в заключительном этапе II Областной олимпиады по математике на приз Губернатора области олимпиады, 1 учащийся МОУ «СШ №2 им. С.С. Орлова» стал призером заключительного этапа. |  |
| 2.3.2. Приём у Главы района выпускников, награжденных медалями «За особые успехи в учении» |  |  |  | районный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Ежегодно в июне месяца проходит встреча Главы с выпускниками, награжденными медалями «За особые успехи в учении». В рамках мероприятия чествуют выпускников, их родителей, классных руководителей, директоров ОУ. В 2017 году чествовали 9 медалистов. |  |
| 2.3.3. Выплата стипендий отличникам муниципальных общеобразовательных учреждений |  |  |  | районный бюджет | 12,8 | 12,7 | 12,7 | В соответствии с решением Представительного Собрания района «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений Белозерского муниципального района» установлен размер стипендии 150 руб. ежемесячно, квота учащихся – 10 человек, выплата стипендии производится в течение учебного года (по полугодиям с сентября по декабрь и с января по май). В 2017 году выплата произведена 19 учащимся. |  |
| 2.4. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования |  |  |  | Всего, в т.ч. | 20,6 | 18,5 | 18,5 | В 2017 году в основном периоде ГИА принимали участие 223 выпускника 9-х и 11-х классов. Для проведения экзаменов на территории Белозерского района был открыт 1 пункт проведения экзаменов, расположенный на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза И.П. Малозёмова». |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 20,6 | 18,5 | 18,5 |  |  |
| 2.4.1. Организация и проведение мероприятий в рамках государственной итоговой аттестации |  |  |  | районный бюджет | 20,6 | 18,5 | 18,5 |  |  |
| 2.5. Погашение кредиторской задолженности в общеобразовательных учреждениях (школах) |  |  |  | районный бюджет | 5890,8 | 4256,2 | 4256,2 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по фондам, а также по ранее предоставленным услугам в ОУ. |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие системы воспитания, дополнительного образования детей |  |  | Всего, в т.ч. | 4572,2 | 4560,6 | 4560,6 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3772,2 | 3760,6 | 3760,6 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 496,0 | 496,0 | 496,0 |  |  |
| 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям, в т.ч. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4371,5 | 4367,9 | 4367,9 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 3571,5 | 3567,9 | 3567,9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 496,0 | 496,0 | 496,0 |  |  |
| 3.1.1. В учреждениях дополнительного образования (выполнение муниципального задания) |  |  |  | районный бюджет | 3042,9 | 3042,9 | 3042,9 | В соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования Белозерского муниципального района, в качестве основных видов деятельности (в редакции приказа управления образования от 16.12.2016 г. № 291) учреждениям устанавливается муниципальное задание на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. С целью выполнения муниципального задания учреждению дополнительного образования предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Муниципальные услуги предоставлены 568 детям. |  |
| 3.1.2. Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | Всего в т.ч. | 1206,9 | 1206,9 | 1206,9 | В эксперименте по внедрению персонифицированной системы дополнительного образования принимали участие 2 учреждения дополнительного образования: МОУ ДО "Образовательно- досуговый центр "Пирамида" и МБОУ ДО "Белозерская спортивная школа". В рамках эксперимента 210 детей получили услугу дополнительного образования по сертификату. Также на проведение эксперимента по персонифицированному финансированию дополнительного образования в рамках основного мероприятия 19 «Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей» району выделена субсидия в размере 800 тыс. руб., из них 775 тыс. руб. израсходовано на приобретение оборудования по робототехнике, 25 тыс. руб. – на оплату СОНКО, выполняющей функции уполномоченной организации. |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 406,9 | 406,9 | 406,9 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 496,0 | 496,0 | 496,0 |  |  |
| 3.1.2. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет учреждениям дополнительного образования (субвенция на иные цели) |  |  |  |  | 121,7 | 118,1 | 118,1 | Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности по фондам. |  |
| 3.2. Организация воспитательной работы через систему мероприятий различных направленностей: - историко-патриотической и военно-патриотической; - гражданско-правовой; - туристско–краеведческой; - художественно-эстетической; - эколого-биологической; - физкультурной и спортивно-оздоровительной. |  |  |  | районный бюджет | 200,7 | 192,7 | 192,7 | Воспитательная работа организуется через систему мероприятий различных направленностей и проводилась в соответствии с районным Планом мероприятий и Календарными планами областных мероприятий с обучающимися образовательных организаций. В течение 2016 – 2017 учебного года на муниципальном уровне было проведено 50 мероприятий, учащиеся школ приняли участие в 68 мероприятиях регионального и 31 мероприятии всероссийского уровней. В рамках предусмотренных средств проведены следующие районные мероприятия: 1. Районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница», в котором приняли участие 10 команд из 6 образовательных учреждений. 2. Районный слёт- соревнование учащихся образовательных учреждений «Школа безопасности», также приняли участие 10 команд из 6 образовательных учреждений. 3. Краеведческая олимпиада «Мир через культуру», приняли участие 16 учащихся. 4. Открытое Первенство по спортивному туризму «Зимагор», приняли участие 7 команд. 5. Первенство по спортивному скалолазанию, приняли участие 5 команд. 6. Фестиваль «Искры памяти», приняли участие более 100 участников из 8 образовательных учреждений. 7. Районный конкурс «Орловские чтения», приняли участие 62 участника. 8. Конкурс рисунков «Улица полна неожиданностей», представлено более 45 работ. пре Приняли участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях: 1. Участие во Всероссийской военно – спортивной игре «Победа» команды старшей группы СШ №1. 2. В областной детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница» - команда средней группы Антушевской СШ. 3. В областных соревнованиях «Школа безопасности» - команда СШ №2, заняв 2 место. 4. В межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» - команда СШ №2, заняв 3 место 5. В областном весеннем туристско - спортивном слёт памяти В. Соколова – команда СШ № 2. 6. В областном конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - команда СШ № 1. 7. В краеведческой олимпиаде «Мир через культуру» приняли участия 3 учащихся из 3 образовательных учреждений. 6. В областном открытом первенстве по спортивному туризму и скалолазанию – команда СШ №2. 7. В 3 этапе Всероссийских соревнований по мини – футболу среди команд общеобразовательных учреждений – команда МОУ СШ №2. 8. В областных соревнованиях «Белая ладья» - команда ОДЦ «Пирамида». 9. В финальном этапе Всероссийского конкурса научно – технического творчества молодёжи «НТМ – 2017» (г. Москва) - учащийся ОДЦ «Пирамида». |  |
| Основное мероприятие 4 | Кадровое обеспечение системы образования района |  |  | Всего, в т.ч. | 48,2 | 48,2 | 48,2 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.1. Проведение мониторинга кадрового обеспечения муниципальной системы образования и координацию работы по воспроизводству профессиональных кадров системы образования района |  |  |  | областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 4.1.5. Предоставление единовременных выплат педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающих в сельской местности, в соответствии с законом области от 28 апреля 2010 года № 2271-ОЗ «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим в сельской местности» |  |  |  | областной бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | В соответствии с законом Вологодской области от 28.04.2010 № 2271-ОЗ (ред. от 07.05.2014) «О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности» в 2017 году произведена выплата 1 молодому специалисту из Бубровской школы в размере 20,0 тыс. руб. (за третий год работы). |  |
| 4.3. Создание условий для стимулирования деятельности работников системы образования района |  |  |  | Всего, в т.ч. | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 28,2 | 28,2 | 28,2 |  |  |
| 4.3.1. Распространение лучших педагогических практик, в том числе проведение научно-практических конференций, семинаров, проведение и участие в конкурсах профессионального мастерства (в том числе «Учитель года», «Педагогический дебют», «Воспитатель года», «С любовью к детям», «Лидер в образовании») |  |  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | С 28 марта по 1 апреля 2017 года проведён конкурс «Воспитатель года-2017», в котором принимал участие 9 педагогов из 6 дошкольных образовательных учреждений, победителем стал воспитатель из Детского сада №11, призёрами – воспитатели из Детского сада №1. |  |
| 4.3.2.Оганизация и проведение августовской конференции, профессиональных праздников («День Учителя», «День дошкольного работника»), награждение и чествование работников в рамках данных мероприятий |  |  |  | районный бюджет | 8,2 | 8,2 | 8,2 | Проведение мероприятий с педагогическими кадрами: ежегодная августовская педагогическая конференция, районный праздник, посвящённый Дню учителя, Дню дошкольного работника. |  |
| Основное мероприятие 5 | Комплексная безопасность, проведение ремонтных работ и материально – техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |  |  | Всего, в т.ч. | 4087,1 | 4085,1 | 4085,1 |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 2245,0 | 2243,0 | 2243,0 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1142,1 | 1142,1 | 1142,1 |  |  |
| 5.1. Мероприятия по снижению риска безопасности обучающихся, работников в муниципальных образовательных учреждениях района |  |  |  | районный бюджет | 173,4 | 173,4 | 173,4 | Во исполнения решений в детских садах № 4, №2 и Нижне-Мондомский, а также в соответствии с планом мероприятий, направленных на выполнение комплексной безопасности образовательных учреждений Белозерского муниципального района, в здании начальных классов установлена система видеонаблюдения. |  |
| 5.2. Мероприятия по созданию прочной материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений района (в том числе погашение кредиторской задолженности по проведённым ранее мероприятиям) |  |  |  | районный бюджет | 2071,2 | 2069,2 | 2069,2 | В 2017 году проведены ремонты в ОУ, проведены расчёты за ранее проведённые ремонты: - ремонт полов в кабинетах МОУ СШ №1; - установка фильтра на воду в МОУ «Гулинская ОШ»; - установка теневого навеса в МДОУ «Детский сад № 4»; - ремонт в помещениях МОУ «Шольской СШ» с целью размещения интерната и дошкольной группы; - ремонт канализации в интернате МОУ «Антушевская СШ»; - оборудование санитарно-гигиенической комнаты МОУ КШИ; - оплата за ремонт кровли в МДОУ «Детский сад № 7» (работы проведены в 2016 году). |  |
| 5.3. Мероприятия по созданию доступной среды для реализации в образовательных учреждениях района программы инклюзивного образования |  |  |  | Всего, в т. ч. | 1842,5 | 1842,5 | 1842,5 | В 2017 году в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы»» в Белозерской КШИ проведены работы по созданию архитектурной доступности (оборудование входной группы, оснащение санитарно–гигиенической комнаты, приспособление медицинского кабинета, столовой и учебных кабинетов) сумму 554,6 тыс. руб. и осуществлена закупка специального учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования на сумму 1287,5 тыс. руб. Всего израсходовано 1 842,5 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1142,1 | 1142,1 | 1142,1 |  |  |
| Основное мероприятие 6 |  |  | Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Центр информационно- методического, материально – технического обеспечения образовательных учреждений» | районный бюджет | 1599,0 | 1587,1 | 1587,1 | Содержание ЦИМ МТО ОУ как казённого учреждения осуществлялось в соответствии со сметой расходов, в которую включены следующие расходы заработную плату и начисления (районный бюджет); содержание имущества (районный бюджет). |  |

Муниципальная программа «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы» в 2017 году исполнена на 98,8 %.

Начальник управления образования:			                                     	   А.А. Разумовская