Аналитическая справка по реализации муниципальной программы

«Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2017-2019 годы»

В рамках реализации муниципальной программы 2017-2019 годы были поставлены задачи:

- обеспечение отдыха и оздоровления детей района в каникулярное время, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактика асоциального поведения детей и подростков, предупреждение безнадзорности и правонарушений;

- организация малозатратных форм отдыха детей;

- сохранение и развитие организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района;

- обеспечение безопасных и благоприятных условий для отдыха и оздоровления детей;

- обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах организации отдыха, оздоровления детей и занятости подростков в каникулярное время.

Межведомственное взаимодействие в вопросах организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков осуществляет районная межведомственная комиссия. На сайте управления образования Белозерского муниципального района, управления социальной защиты населения района, в районной газете «Белозерье» размещена информация по вопросам детского отдыха.

По предварительным итогам в районе различными формами отдыха, оздоровления и занятости детей за период 2015-2017 годы охвачены:

2015 год – 1219 детей или 80%;

2016 год – 1429 детей или 81%;

2017 год – 1417 детей или 85% от общего количества детей школьного возраста, что соответствует установленному среднеобластному показателю.

Белозерский район выдержал показатель по охвату детей различными формами отдыха и оздоровления, который определён в соответствии с мониторингом, проводимым Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

Отдых на территории Белозерского района был организован на базе образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений социальной защиты. Все лагеря отдыха были открыты с разрешения контрольно-надзорных органов и в соответствии с графиками. Переноса начала оздоровительных смен не зафиксировано, аварийных ситуаций, повлекших угрозу жизни и здоровья детей, не зарегистрировано.

Активно использовались малозатратные формы отдыха, такие как: походы, слёты, экспедиции, семейный отдых. Данными формами отдыха были охвачены:

2015 год – 391 ребёнок;

2016 год – 450 детей;

2017 год – 446 детей.

Большое внимание уделяется организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В Белозерском районе проживает 1414 детей, находящийся в трудной жизненной ситуации, и подлежащий оздоровлению.

Особое внимание в ходе подготовки и проведения летней кампании было уделено вопросам создания безопасных условий пребывания детей в лагерях. В ходе летней оздоровительной кампании несчастных случаев не произошло, укусов клещей, инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций не зарегистрировано.

В оздоровительных учреждениях реализованы программы, направленные на совершенствование патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и подростков, творческой активности детей, содействию в самореализации, по формированию здорового образа жизни, профилактике безнадзорности и употреблению психоактивных веществ.

Оздоровительными учреждениями организовано страхование детей от несчастных случаев в период нахождения детей в этих организациях.

Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании 2017 года составил 2 397 671,00 руб., что ниже уровня 2016 года на 55%:

- средства муниципального бюджета составили 237,956 тыс. руб.;

Оздоровительная кампания 2017 года завершена, основные задачи выполнены. Все положительные тенденции достигнуты благодаря совместной скоординированной работе всех заинтересованных сторон.

Начинается следующий этап -  подготовка к оздоровительной кампании 2018 года.

Постановлением Правительства Вологодской области от 19.02.2018 №140 «Об установлении средней стоимости одного дня пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, расположенных на территории Вологодской области, и средней стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей на 2018 год» утверждена:

- средняя стоимость 1 дня пребывания в загородном лагере 868,0 рублей.,

- в санаторно-курортных и иных организациях, осуществляющих санаторно-курортную деятельность – 1019 рублей;

- стоимость набора продуктов питания в лагере дневного пребывания:

- при 2-х разовом питании — 127,0 рублей в день;

- при 3-х разовом питании — 162,0 рубля в день,

- стоимость набора продуктов питания в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием детей с организацией 2-разового питания в размере 171,0 рубль в день.

Правительством Вологодской области принято постановление от 12.10.2015 №844 «Об утверждении Порядков оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания, стоимости путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимости проезда на международном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха (сбора) и обратно». Согласно Порядку оплаты стоимости питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания оплата стоимости питания на одного ребёнка в день определяется исходя из суммы средней стоимости набора продуктов питания и расходов на приготовления пищи, умноженной на количество дней пребывания в лагере дневного пребывания. Расходы на приготовление пищи в лагере дневного пребывания составляют 50% от средней стоимости набора продуктов питания.

Основными задачами при подготовке к оздоровительной кампании 2018 года по-прежнему остаются обеспечение доступного, эффективного, качественного и безопасного отдыха детей:

1. Сохранение численности детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью (72%).

2. Недопущение сокращения в муниципальных бюджетах средств, направляемых на организацию и обеспечение детской оздоровительной кампании.

3. Распространение инновационного опыта работы с детьми и подростками в каникулярное время.

4. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями для организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

5. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

6. Обеспечение страхования детей на период их пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, а также во время проезда к месту отдыха и обратно.

7. Проведение информационной работы с юридическими и физическими лицами по разъяснению условий и особенностей организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Министерством труда и социальной защиты определены направления дальнейшей работы в области обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в частности:

- по увеличению охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления, в том числе с учётом возможностей детского и семейного туризма;

- по организации профильных смен для оздоровления, реабилитации и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, состоящих на профилактических учётах;

- по профессиональной подготовке специалистов, привлекаемых для работы в организации отдыха (педагогического и вожатого состава);

-  по организации отдыха детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Приложение 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2017 года (отчетный год) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2017 – 2019 годы |  | всего | 386,5 | 237,956 | 237,956 |
|  |  |  | Управление образования Белозерского муниципального района | 386,5 | 222,724 | 222,724 |
|  |  |  | Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию), администрация Белозерского муниципального района(отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района), муниципальное учреждение «Центр информационно-методического, материально-технического обеспечения образовательных учреждений», казённое учреждение Вологодской области «Центр занятости населения Белозерского района»(по согласованию), МО МВД России»Белозерский» (по согласованию) | 0,0 | 15,232 | 15,232 |
| Основное мероприятие 1 | Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Проведение районного смотра-конкурса организаций отдыха детей и их оздоровления «Горизонты лета» |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию) | 10 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Сохранение и развитие системы организаций отдыха и оздоровления детей, их материально – техническое оснащение |  |  | 82,8 | 82,782 | 82,782 |
| 2.3. Оплата труда работников оздоровительных лагерей дневного пребывания детей, созданных на базе дошкольных образовательных учреждений |  |  | Управление образования, муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 82,8 | 82,782 | 82,782 |
| Основное мероприятие 3 | Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Прохождение медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, гигиенического обучения персонала, направляемого в организации отдыха детей и их оздоровления |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | 49,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Проведение противоклещевой обработки на территории размещения детских оздоровительных лагерей в летний период |  |  | Организация отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 |  | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей |  | 239,2 | 155,174 | 155,174 | 0,0 |
| 4.2. Возмещение расходов, связанных с подвозом продуктов и приготовлением пищи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | 19,0 | 14,696 | 14,696 |
| 4.3. Оплата доли стоимости путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей работников районных муниципальных бюджетных учреждений, районных муниципальных унитарных предприятий в случае отсутствия средств у данных предприятий |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | 60,0 | 54,912 | 54,912 |
| 4.4. Оплата доли стоимости путевок и родительской платы в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, родители которых оба безработные |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | 55,0 | 29,983 | 29,983 |
| 4.5. Оплата труда подростков 14 – 18 лет, занятых в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием для подростков 14 – 18 лет |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения | 49,6 | 49,583 | 49,583 |
| 4.6. Проведение фестиваля оздоровительных лагерей «Солнечный круг» |  |  | МУ «ЦИМ, МТО ОУ» | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 4.7. Организация малозатратных форм отдыха: массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско – краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно – тренировочные сборы, экскурсии |  |  | Управление образования, БУСО ВО «КЦСОН Белозерского района», муниципальные образовательные учреждения, отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 49,6 | 0,0 | 0,0 |

### Таблица 15

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2017-2019 годы | всего | 237,956 | 237,956 |
|  |  | районный бюджет | 237,956 | 237,956 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 237,956 | 237,956 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды |  |  |

### Таблица 16

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2017 – 2019 годы» |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | процент | 41% | 85% | - |
| 2. | Доля детей, в возрасте от 6 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет данной категории | процент | 27% | 68% | - |
| 3. | Доля детей, стоящих на учёте в КДН и ЗП, охваченных различными формами отдыха и занятости от общей численности детей данной категории | процент | 31% | 31% | - |
| 4. | Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, вовлечённые в массовые мероприятия, спортивные соревнования, туристско-краеведческие маршруты, походы, слёты, учебно-тренировочные сборы, экскурсии и другие формы занятости и отдыха в каникулярное время от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории района | процент | 14% | 14% | - |
| 5. | Количество организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района | единиц | 14 | 13 | Уменьшение количества образовательных организаций |
| 6. | Удельный вес организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, признанных межведомственной комиссией готовыми к приёму учащихся в каникулярное время, от общего количества организаций, планирующих организацию отдыха детей в каникулярное время | процент | 100% | 100% | - |

### Таблица 17

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |  |  | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие системы организаций отдыха и оздоровления детей, их материально – техническое оснащение |  |  | 82,8 | 82,782 | 82,782 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение благоприятных и безопасных условий для отдыха и оздоровления детей |  |  | 54,5 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе предоставление мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления отдельных категорий детей |  |  | 239,2 | 155,174 | 155,174 |